Seguimiento de riesgos

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Cinthia Lima
Ariel Machini

Fecha de redacción
16/10/2017

Este documento incluye una lista de los riesgos identificados y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación.
También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.
Seguimiento de riesgos
Riesgo	R09:
Leyenda
Número de referencia	R09
Fecha de identificación	25/03/2019
Etapa	Elaboración (4ta Iteración)
Nombre del riesgo	Validación de usuario
Categoría	Complejidad
Descripción	El sistema de validación de permisos de usuario puede ser complejo de implementar o incluso puede no ser posible implementarlo.
Impacto	4
Probabilidad	75%
Factor	300
Causas	No existe una implementación para el control de permisos de usuario por parte de UARGFLOW para Ionic (framework utilizado en la aplicación móvil del sistema).
Síntomas	Sin una manera de validar los permisos del usuario en la aplicación móvil, surge una limitación a la hora de mostrarle al usuario sólo los formularios que debería ver en función de su perfil en el sistema.
Estrategia de respuesta	Eliminación
Responsable	Cinthia Lima; Ariel Machini.
Respuesta al riesgo	Coordinar una reunión con los clientes para discutir acerca de la problemática para decidir qué medidas tomar al respecto.
Estado	Cerrado

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Eliminación	Cinthia Lima / Ariel Machini	Coordinar reunión con el cliente	4ta Iteración

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
3/05/2019	Fase 4 – Iteración 4	Se llevó a cabo una reunión con los Clientes, se les ofreció alternativas y se decidió que la aplicación móvil sólo tendrá formularios para todo publico sin necesidad de administración de usuarios.	Cinthia Lima / Ariel Machini

Riesgo R02:
Leyenda
Número de referencia	R02
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Grandes cambios
Categoría	Definición del cliente
Descripción	El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.
Impacto	5
Probabilidad	50%
Factor	250
Causas	El cliente puede sugerir grandes cambios los cuales pueden tener un gran impacto en el desarrollo del sistema.
Síntomas	Los grandes cambios pueden requerir mucho trabajo y la necesidad de más recursos y tiempo
Estrategia de respuesta	Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Conversar con el cliente acerca de la factibilidad del cambio propuesto por su parte. Y analizar posibles alternativas que puedan satisfacer la necesidad del cliente.
Estado	Cerrado

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima / Ariel Machini	Entablar dialogo para mediación del cambio	4ta Iteración

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
3/05/2019	4ta Fase, 4ta Iteración	Se asumió el riesgo pero ya no se encuentra entre los riesgos a seguir por su baja probalidad.	Cinthia Lima / Ariel Machini

Riesgo 04:
Leyenda
Número de referencia	R04
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Limite de tiempo insuficiente
Categoría	Cronograma
Descripción	Puede que el límite de tiempo establecido no sea suficiente para desarrollar el proyecto
Impacto	4
Probabilidad	50%
Factor	200
Causas	La poca experiencia de desarrollo del equipo puede llevar a que las tareas de desarrollo lleven más tiempo de los esperado. La estimación puedo haber sido muy optimista. / El equipo de desarrollo no trabaja a tiempo completo en el proyecto debido a varias razones.
Síntomas	Lograr ver los avances del desarrollo lleva más tiempo. No se cumplen con las fechas limites del plan de iteración.
Estrategia de respuesta	Contingencia; Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Reducción: Realizar los planes de iteración y verificar que se cumplan con las fechas de entrega. Hacer seguimientos de los avances de cada miembro del equipo y en caso de haberlos discutir al respecto. / Contingencia: Solicitar una reunión con el cliente para explicarle las causas de la no entrega del software y mediar la posibilidad de una prórroga para terminar el desarrollo del sistema. / Entregar avances parciales ?
Estado	Activo

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima / Ariel Machini	Planes de iteración / Seguimientos de avances	4ta Iteración
Contingencia	Cinthia Lima / Ariel Machini	Reunión con cliente para solicitar prórroga	4ta Iteración

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
3/05/2018	4ta Fase - 4ta Iteración	Se culmino el plan de la 4ta iteración con más del 50 de las actividades propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini