Proyecto
Colibrí
Laboratorio de desarrollo de software
Grupo Paire
2017 - UNPA-UARG
Lima Cinthia, Machini Ariel

---
Proyecto Colibrí
Temario:
Estimación 2018
Planificación
Evaluación de iteración
Casos de uso implementados
Balance de cursada
  de

---
Estimación
Casos de uso detectados:

---
Estimación
Casos de uso por aplicación:

---
Estimación
Estimación aplicación web:
Estimación de esfuerzo total: 826,03 h-h
Trabajando 3,5hs por día por 20 días del mes: 70
Duración en meses: 826,03/70 = 11,8004
Duración 11 meses y 3 semanas

---
Estimación
Estimación aplicación móvil:
Estimación de esfuerzo total: 297,02 h-h
Trabajando 3,5 por día por 20 días del mes: 70
Duración en meses: 297,02/70 = 4,24
Duración 4 meses y 1 semana

---
Planificación

---
Planificación
Planificación de actividades del proyecto:

---
Evaluación de iteración
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable/s
Avance con el plan del proyecto	🗎	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Realizar nueva estimación con casos de uso	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Realizar planificación futura	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Continuar implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Continuar implementación de CU03: ABM de formularios (Web)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Web)	22/11/17	23/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU01: Buscar formularios (Web)	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU01: Buscar formularios (Móvil)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Generar APK	23/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Completar modelo de casos de uso	🗎	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Crear base de datos en el servidor asignado	21/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Evaluación del plan de iteración	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima

---
Evaluación de iteración
Evaluación del Plan de iteración (3ra Iteración, Fase Construcción)
De las 13 tareas definidas, se pudieron llevar a cabo exitosamente 9, por ende 4 tareas no fueron terminadas.
Continuar implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)
Continuar implementación de CU03: ABM de formularios (Web)
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)
Implementación de CU01: Buscar formularios (Móvil)
Esta iteración tuvo más tareas de desarrollo.
Estado del repositorio:
Estado final después de la Primera Iteración: 151
Estado actual: 184

---
Casos de uso implementados
Casos de uso implementados – Aplicación Web
CU01: Buscar formularios
CU02: Rellenar y enviar formulario
CU04: Alta formulario
CU16: Agregar campo
CU09: ABM gestores de formularios
CU10: Alta de gestor de formularios
CU11: Modificación de gestor de formularios
CU12: Baja de gestor de formularios
Casos de uso implementados – Aplicación Móvil
CU01: Buscar formularios (Parcial)
CU02: Rellenar y enviar formulario (En)

---
Fin
Gracias por su atención!
Grupo Paire.