## Tablas para la estimación
Proyecto Colibrí
Gestionado por Cinthia Lima y Ariel Machini

Actor		Factor de peso		Valor ponderado
Usuario		Complejo		3
Gestor de formularios		Complejo		3
Administrador		Complejo		3
		UAW		9

Caso de uso				Número de transacciones		Complejidad		Peso
CU01: Buscar formulario (Móvil)				0		-		N/A
CU02: Completar y enviar un formulario (Web)				0		-		N/A
CU02: Completar y enviar un formulario (Móvil)				0		-		N/A
CU13: Generar informes				0		-		N/A
					UUCW		0
					UUCP		9

Factor técnico				Características especiales				TL	Peso	Impacto
Sistema distribuido				El sistema no será distribuido.				0	2	0
Tiempos de respuesta/buen desempeño				Lógicamente, es importante que el sistema responda con rapidez.				4	2	8
Eficiencia para el usuario final				El sistema debe ser lo más eficiente que pueda ser para ser de buena calidad.				4	1	4
Complejidad del procesamiento interno				La funcionalidad del sistema no será muy compleja.				1	1	1
Reusabilidad del código				No se especificó nada al respecto.				2	1	2
Facilidad de instalación				El sistema operativo del teléfono se encargará del proceso de instalación.				2	0,5	1
Facilidad de uso				El sistema debe ser fácil de utilizar y amigable para el usuario final.				5	0,5	2,5
Portabilidad a otras plataformas				El sistema será multiplataforma.				3	2	6
Facilidad de cambio				El sistema deberá estar bien documentado para que sea fácil modificarlo.				5	1	5
Concurrencia/procesamiento paralelo				No se requiere procesamiento en paralelo.				0	1	0
Características de seguridad				No se especificó nada al respecto, pero la seguridad es un factor importante.				3	1	3
Acceso para terceros				No se especificó nada al respecto.				0	1	0
Capacitación del usuario final				Se requerirá un manual para cada tipo de usuario que describa el funcionamiento básico del sistema de acuerdo a dicho tipo.				3	1	3
					TF		35,5
					TCF		0,955

Factor de entorno				Razón				EL	Peso	Impacto
Familiaridad con los procesos de desarrollo utilizados				Se conoce el proceso de desarrollo de forma teórica, y se obtuvo mayor experiencia				5	1,5	7,5
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares				El grupo de desarrollo no produjo aplicaciones muy similares con anterioridad, pero fue adquiriendo experiencia				4	0,5	2
Experiencia en la orientación a objetos				Se tiene experiencia con el paradigma orientado a objetos.				5	1	5
Capacidad de liderazgo del analista				Los analistas fueron adquiriendo liderazgo a medida que se desarrollaba.				5	0,5	2,5
Motivación del grupo				¡El grupo de desarrollo está motivado!				5	1	5
Estabilidad de los requerimientos				Se confía en que los requerimientos son estables.				5	2	10
Miembros del grupo que trabajan part-time				Todos los miembros del grupo trabajaran full time				0	-1	0
Dificultad del lenguaje de programación				Los lenguajes de programación a utilizar no son complejos, pero no se tiene experencia en los mismos.				0	-1	0
					EF		32
					ECF		0,44

Puntos de casos de uso ajustados (UCP)
3,78

Horas hombre
75,6

Actividad			Porcentaje		Horas hombre
Análisis			10%		18,91
Diseño			20%		37,82
Programación			40%		75,64
Pruebas			15%		28,36
Otras actividades (sobrecarga)			15%		28,36
Esfuerzo total			100%		189,09

## Listado de casos de uso
Casos de uso	Aplicación Web	Aplicación móvil
CU01: Buscar formulario	X	X
CU02: Completar y enviar un formulario	X	X
CU03: ABM de formularios	X
+ CU04: Alta de formulario
+ CU05: Baja de formulario
+ CU06: Modificación de formulario
CU07: Buscar formularios creados	X
CU08: Cerrar sesión	X
CU09: ABM de gestores de formularios	X
+ CU10: Alta de gestor de formularios
+ CU11: Baja de gestor de formularios
+ CU12: Modificación de gestor de formularios
CU13: Generar informes	X
CU14: Iniciar sesión	X
CU15: Administración de contenido de formulario	X
+ CU16: Agregar campo	x
+ CU17: Eliminar campo	x
+ CU18: Modificar campo	x
CU19: Aprobación de formularios pendientes	X
CU20: Ver formularios	X	X

Estimación de esfuerzo total: 189,09 h-h
Trabajando 14hs por semana en un mes: 56hs
Duración en meses: 189,09/56 = 3,38 (3 meses y días)
Cantidad de miembros del equipo de desarrollo = 2

Duración 3 meses para una personas
Duración 1 ½ para el equipo de desarrollo Paire

Estimación de esfuerzo total: 189,09 h-h
Trabajando 10,5hs por semana en un mes: 42hs
Duración en meses: 189,09/42 = 4,5 (4 meses y medio)
Cantidad de miembros del equipo de desarrollo = 2

Duración 4 meses y medio para una personas
Duración 2 y una semna para el equipo de desarrollo Paire

## Planificación
Actividades restantes
Hacer pruebas de funcionalidad para los modulos más importantes del sistema
* Pruebas unitarias y de integración (Funcionales)
* Pruebas de usabilidad (No funcionales)
Hacer manual de instalación para la aplicación web
Hacer manual de usuario para la aplicación web y móvil
Hacer memoria del proyecto