Plan de iteración
Fase de construcción: ITERACIÓN N.º 1

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
14/11/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Estimación N°2
- Implementación de 4 casos de uso (Web)

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable/s
Desarrollo de especificación de casos de uso	🗎	⏳	24/11/17	Cinthia Lima
Avance con el plan del proyecto	🗎	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Realizar nueva estimación con casos de uso	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Realizar planificación futura	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Continuar implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Continuar implementación de CU03: ABM de formularios (Web)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Web)	22/11/17	23/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU01: Buscar formularios (Web)	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU01: Buscar formularios (Móvil)	🗎	⏳	24/11/17	Ariel Machini
Generar APK	23/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Completar modelo de casos de uso	🗎	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Crear base de datos en el servidor asignado	21/11/17	24/11/17	24/11/17	Ariel Machini
Evaluación del plan de iteración	24/11/17	24/11/17	24/11/17	Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las 14 tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar 9 con éxito:
Avance con el plan del proyecto
Realizar nueva estimación con casos de uso
Realizar planificación futura
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Web)
Implementación de CU01: Buscar formularios (Web)
Generar APK
Completar modelo de casos de uso
Crear base de datos en el servidor asignado
Evaluación del plan de iteración

- Objetivos no alcanzados
Desarrollo de especificación de casos de uso
Continuar implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)
Continuar implementación de CU03: ABM de formularios (Web)
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)
Implementación de CU01: Buscar formularios (Móvil)

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 151 — 184.