## Hoja1
	Duración	1	2	3	4
	Una persona	24	7	3	0
	Grupo Paire	12	3,5	1,5	0

		Estimación	Duración real
	1	12	5,86
	2	3,5	2,43
	3	1,5	1,2

	Iteración	Días de duración
	1	18
	1	54
	1	10
	2	48
	3	23
	4	13
	5	20
	6	9
	7	9
	8	10
	9	10
	10	9
	1	9
	2	7
	3	13

	Iteración	Cantidad de tareas	Tareas cumplidas	porcentaje
1	1	5	0	#DIV/0!
2	1	23	18	78
3	1	14	5	36
	2	13	10	77
	3	7	7	100
	4	4	4	100
	5	10	10	100
	6	5	5	100
	7	3	2	67
	8	3	3	100
	9	5	5	100
	10	8	8	100
	1	3	3	100
	2	5	5	100
	3	2	2	100

Número de estimación
Meses
Número de iteración
Meses

Inicio
Elaboración
Construcción
Transición

Iteraciones en las diferentes fases
Duración en días