Plan de iteración
Fase de construcción: ITERACIÓN N.º 11

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Cinthia Lima

Fecha de redacción
24/04/2020

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta iteración se generarán los siguientes entregables:
Nueva estimación.

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable(s)
Implementar el CU01 (Buscar formulario) para la aplicación móvil	-	-	04/05/2020	Cinthia Lima
Realizar una nueva estimación	-	-	04/05/2020	Cinthia Lima
Implementar el procesamiento de respuestas enviadas desde la aplicación móvil en el servidor	-	-	04/05/2020	Ariel Machini
Modificar el CU02 (Completar y enviar un formulario) de la aplicación web para que se adapte a los nuevos requerimientos del usuario (que también se envíen las respuestas por correo)	24/04/2020	-	04/05/2020	Ariel Machini
Evaluación del plan de iteración	-	-	04/05/2020	Ariel Machini y Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las x (x) tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar y (y) con éxito:
A definir.

Conclusión
A definir.

Estado del repositorio
Versión inicial – final: 281 – ?

Estado del repositorio (aplicación móvil)
Versión inicial – final: 22 – ?