## Portada
Gestión de riesgos

	Colibri
	Iteración N° X, Fase X
	Grupo Paire
	Cinthia Lima

		Proyecto Colibrí

	Asignatura
	Laboratorio de desarrollo de software

	Autor
	Cinthia Lima

	Fecha de redacción
	15/10/17

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente conoce con exactitud la propuesta de desarrollo.		En su totalidad	Si	No mucho	No	1
El cliente puede participar del desarrollo de manera activa.		Si	A veces	No mucho	No	0
El cliente va a estar presente durante todo el proceso de desarrollo		Si	Un porcentaje	No mucho	No	3	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					3	4
Puntos Posibles						9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,222
Comentarios:

Definición del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.		Poco probable	Puede suceder	Pueden existir cambios	Cambios excesivos	2	SI
Todos los requerimientos están especificados		Si	La mayoría	Unos cuantos	No	1
Definición de todos los documentos a entregar junto con el producto		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					3	5
Puntos Posibles						9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,778
Comentarios:

Cronograma		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El tiempo disponible para el desarrollo del producto software puede no alcanzar. (2 años y medio)		Va a alcanzar	Puede que alcance	Desconocido	No va a ser suficiente	2	SI
No se definieron las fechas de entrega de todos los entregables.		Si	Algunas fechas	Muy pocas	No	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					2	3
Puntos Posibles						6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,000
Comentarios:

Experiencia y Capacidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Falta de experiencia en la conducción de un proyecto de software		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	3	SI
Falta de experiencia para el desarrollo de software.		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	3	SI
Falta de conocimiento de los lenguajes de programación a utilizar.		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin conocimiento	2	SI
Falta de experiencia en el modelo de desarrollo propuesto (PSI).		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	3	SI
Falta de conocimiento del API de Google Forms.		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin conocimiento	3	SI
Falta de experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles.		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	3	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					6	17
Puntos Posibles						18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						3,778
Comentarios:

Duración y Tamaño		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

Legal y Contractual		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

Tecnología		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
La adaptación del modulo Workflow a nuestra aplicación puede ser difícil.		Fácil	Manejable	Algo difícil	Difícil	2	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					1	2
Puntos Posibles						3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						3,333
Comentarios:

Complejidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Los entregables pueden ser muy complejos y puede llevar tiempo su creación.		No	Solo un poco	Tal vez	Si	2	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					1	2
Puntos Posibles						3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,667
Comentarios:

Aspectos Financieros		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

Subcontratistas		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos	Impacto	Peso	# Preguntas	Ptos. Posibles	Ptos.	Rating	Porcentaje
Compromiso del Cliente	5	12,20 %	3	9	4	2,22	5,42 %
Definición del Cliente	5	12,20 %	3	9	5	2,78	6,78 %
Cronograma	4	9,76 %	2	6	3	2,00	4,88 %
Experiencia y Capacidad	4	9,76 %	6	18	17	3,78	9,21 %
Duración y Tamaño	3	7,32 %	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Legal y Contractual	3	7,32 %	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Tecnología	5	12,20 %	1	3	2	3,33	8,13 %
Complejidad	4	9,76 %	1	3	2	2,67	6,50 %
Aspectos Financieros	3	7,32 %	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Subcontratistas	5	12,20 %	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Puntuación Riesgos	41	100 %	16	48	33	#DIV/0!	#DIV/0!

Resumen de Riesgos

## Análisis
Ref.	Categoría	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Factor
RK001	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente va a estar presente durante todo el proceso de desarrollo	5	10 %	50
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente	#REF!	5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente	El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.	5	70 %	350
	Definición del Cliente	Definición de todos los documentos a entregar junto con el producto	5	50 %	250
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente	#REF!	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma	El tiempo disponible para el desarrollo del producto software puede no alcanzar. (2 años y medio)	4	50 %	200
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma	#REF!	4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad	Falta de experiencia en la conducción de un proyecto de software	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	Falta de experiencia para el desarrollo de software.	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	Falta de conocimiento de los lenguajes de programación a utilizar.	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	Falta de experiencia en el modelo de desarrollo propuesto (PSI).	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	Falta de conocimiento del API de Google Forms.	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	Falta de experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles.	4	80 %	320
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad	#REF!	4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño	#REF!	3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual	#REF!	3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología	La adaptación del modulo Workflow a nuestra aplicación puede ser difícil.	5	60 %	300

	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología	#REF!	5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad	Los entregables pueden ser muy complejos y puede llevar tiempo su creación.	4	40 %	160

	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad	#REF!	4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Aspectos Financieros		3		0

	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros	#REF!	3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas	#REF!	5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0