Plan de iteración
Fase de elaboración: ITERACIÓN N.º 1

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
21/09/2017

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Modelo de datos
- Especificación de casos de uso
- Modelo de casos de uso
- Plan de proyecto (avances)
- Plan de pruebas
- Gestión de riesgos
- Seguimiento de riesgos
- Implementación de 3 casos de uso

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable/s
Desarrollo de prototipos de interfaz (1er Prototipo)	21/09/17	22/09/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Refinamiento de la especificación de requerimientos	🗎1	07/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Desarrollo del modelo de datos	26/09/17	10/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Refinamiento de prototipos de interfaz / (2do Prototipo)	🗎	17/10/17	14/11/17	Cinthia Lima
Creación de prototipo con Ionic	14/10/17	17/10/17	14/11/17	Ariel Machini
Desarrollo del modelo de casos de uso	26/09/17	03/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Creación de la base de datos	12/11/17	12/09/17	14/11/17	Cinthia Lima
Desarrollo de especificación de casos de uso	3/10/17	⏳2	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Avance con el plan del proyecto	🗎	14/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Desarrollo del plan de pruebas	5/11/17	14/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Diseño de casos de prueba	10/11/17	13/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Ejecución y evaluación de casos de prueba	13/11/17	⏳	14/11/17	Cinthia Lima
Realizar estimación con casos de uso	10/10/17	15/10/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Completar Estudio de factibilidad con estimación	🗎	07/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Desarrollo de: / Plan de gestión de riesgos, Seguimiento de riesgos y Análisis de riesgos	14/10/17	16/10/17	14/11/17	Cinthia Lima
Estudio de los lenguajes a utilizar durante el proyecto.	3/11/17	3/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Estudiar posibilidad de utilizar GoogleForms	-	27/10/17	14/11/17	Ariel Machini
Generación de nuevo Análisis y seguimiento de riesgos	13/11/17	14/11/17	14/11/17	Cinthia Lima y Ariel Machini
Implementación de CU09: ABM de gestores de formularios (Web)	03/11/17	07/11/17	14/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)	08/11/17	⏳	14/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU03: ABM de formularios (Web)	08/11/17	⏳	14/11/17	Ariel Machini
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)	⭲	⏳	14/11/17	Ariel Machini
Evaluación del presente Plan de iteración	14/11/17	14/11/17	14/11/17	Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las 23 tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar 18 con éxito:
Desarrollo de prototipos de interfaz (1er Prototipo)
Refinamiento de la especificación de requerimientos
Desarrollo del modelo de datos
Refinamiento de prototipos de interfaz / (2do Prototipo)
Creación de prototipo con Ionic
Desarrollo del modelo de casos de uso
Creación de la base de datos
Avance con el plan del proyecto
Desarrollo del plan de pruebas
Diseño de casos de prueba
Realizar estimación con casos de uso
Completar Estudio de factibilidad con estimación
Desarrollo de: / Plan de gestión de riesgos, Seguimiento de riesgos y Análisis de riesgos
Estudio de los lenguajes a utilizar durante el proyecto.
Estudiar posibilidad de utilizar GoogleForms
Generación de nuevo Análisis y seguimiento de riesgos
Implementación de CU09: ABM de gestores de formularios (Web)
Evaluación del presente Plan de iteración

- Objetivos no alcanzados
Desarrollo de especificación de casos de uso
Ejecución y evaluación de casos de prueba
Implementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)
Implementación de CU03: ABM de formularios (Web)
Implementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Móvil)

Conclusión
Esta iteración fue una de las más atareadas, y mejor organizada.
Se puedo hacer un seguimiento correcto de las tareas que se estaban realizando. Se terminaron con 18 tareas de 25, de las cuales 5 faltantes, solo una no se comenzó a realizar.
Estado del repositorio
Versión inicial — final: 24 — 151.