Plan de iteración
Fase de construcción: ITERACIÓN N.º 5

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Ariel Machini
Cinthia Lima

Fecha de redacción
04/05/2019

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta iteración se generarán los siguientes entregables:
- Modelo de casos de uso (nueva versión).
- Estimación de riesgos (anexo IV).
- Seguimiento de riesgos (versión 3).

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable(s)
Completar modelos de casos de uso (grupo de CU15)	🗎	27/05/19	27/05/19	Ariel Machini
Rediseñar el diagrama de clases del documento de modelo de casos de uso	27/05/19	27/05/19	27/05/19	Ariel Machini
Finalizar CU17 (Modificar campo)	🗎	27/05/19	27/05/19	Ariel Machini
Finalizar CU18 (Eliminar campo)	🗎	27/05/19	27/05/19	Ariel Machini
Realizar la cuarta versión de la estimación de riesgos	20/05/19	26/05/19	27/05/19	Cinthia Lima
Investigar y experimentar sobre cómo enviar datos de formulario en Ionic hacia el servidor del sistema	05/05/19	26/05/19	27/05/19	Cinthia Lima
Evaluación del plan de iteración	27/05/19	27/05/19	27/05/19	Ariel Machini; Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las 7 (siete) tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar 7 (siete) con éxito:
- Completar modelos de casos de uso (grupo de CU15).
- Rediseñar el diagrama de clases del documento de modelo de casos de uso.
- Finalizar CU17 (Modificar campo).
- Finalizar CU18 (Eliminar campo).
- Realizar la cuarta versión de la estimación de riesgos.
- Investigar y experimentar sobre cómo enviar datos de formulario en Ionic hacia el servidor del sistema.
- Evaluación del plan de iteración.

Conclusión
En esta iteración se pudieron cumplir todos los objetivos planteados. Esta iteración fue diferente a las anteriores, ya que se establecieron tareas más realizables y particulares en función del tiempo que teníamos disponible. En base a esto, podemos decir que esta fue una iteración muy productiva (en las iteraciones anteriores hubieron muchas tareas que no pudieron finalizarse) y que reducimos el problema de las estimaciones muy optimistas.

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 208 — 229