Seguimiento de riesgos

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Cinthia Lima

Fecha de redacción
20/05/2019

Este documento incluye una lista de los riesgos identificados y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación.
También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.
Seguimiento de riesgos
Riesgo 04:
Leyenda
Número de referencia	R04
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Limite de tiempo insuficiente
Categoría	Cronograma
Descripción	Puede que el límite de tiempo establecido no sea suficiente para desarrollar el proyecto
Impacto	4
Probabilidad	50%
Factor	200
Causas	La poca experiencia de desarrollo del equipo puede llevar a que las tareas de desarrollo lleven más tiempo de los esperado. La estimación puedo haber sido muy optimista. / El equipo de desarrollo no trabaja a tiempo completo en el proyecto debido a varias razones.
Síntomas	Lograr ver los avances del desarrollo lleva más tiempo. No se cumplen con las fechas limites del plan de iteración.
Estrategia de respuesta	Contingencia; Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Reducción: Realizar los planes de iteración y verificar que se cumplan con las fechas de entrega. Hacer seguimientos de los avances de cada miembro del equipo y en caso de haberlos discutir al respecto. / Contingencia: Solicitar una reunión con el cliente para explicarle las causas de la no entrega del software y mediar la posibilidad de una prórroga para terminar el desarrollo del sistema. / Entregar avances parciales ?
Estado	Activo

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima / Ariel Machini	Planes de iteración / Seguimientos de avances	4ta Iteración
Contingencia	Cinthia Lima / Ariel Machini	Reunión con cliente para solicitar prórroga	4ta Iteración

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
3/05/2019	4ta Fase - 4ta Iteración	Se culmino el plan de la 4ta iteración con más del 50 de las actividades propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
04/05/2019	4ta Fase – 5ta Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración	Cinthia Lima / Ariel Machini

Riesgo 06:
Leyenda
Número de referencia	R06
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Presencia del cliente durante el desarrollo
Categoría	Compromiso del cliente
Descripción	El cliente no estará presente durante todo el desarrollo del proyecto para brindar su ayuda/opinión.
Impacto	5
Probabilidad	30%
Factor	150
Causas	Los clientes tienen responsabilidades y no pueden estar constantemente observando los avances del equipo y respondiendo a sus inquietudes.
Síntomas	La falta del cliente en el desarrollo puede llevar a fracasar al proyecto por no cumplir sus expectativas o su usabilidad.
Estrategia de respuesta	Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Reducción: Se programaran reuniones con los clientes para mostrarles los avances al terminar una o dos iteraciones, de acuerda a sus duración. También se le harán consultas vía correo electrónico de ser necesarias de manera inmediata.
Estado	Activo

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Ariel Machini	Programar reuniones con los clientes	Iteración 5

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
-	-	-	-

Riesgo 09:
Leyenda
Número de referencia	R09
Fecha de identificación	05/05/2019
Etapa	Fase 3, 3ra Iteración
Nombre del riesgo	Validación de usuario en App móvil
Categoría	Complejidad
Descripción	El sistema de validación de permisos de usuario puede ser complejo de implementar o incluso puede no ser posible implementarlo (App móvil)
Impacto	4
Probabilidad	75%
Factor	300
Causas	El requerimiento especificado por el cliente implica que todos los formularios también deber poder ser rellenados por la aplicación móvil.
Síntomas	No discutir este problema y plantear alternativas para este problema, puede atrasar el desarrollo de la aplicación móvil
Estrategia de respuesta	Eliminación
Responsable	Cinthia Lima
Respuesta al riesgo	Eliminación: Programar una reunión con los clientes para explicarles las dificultades encontradas y presentarles posibles alternativas para abordar el problema.
Estado	Cerrado.

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Cinthia Lima	Programar reunión con los clientes	Antes de comenzar la iteración 3 de la fase 3.

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
03/05/19	Antes de comenzar la iteración 3 de la fase 3.	Se tuvo una reunión con los clientes en la que se le presentaron las alternativas, ellos optaron por la alternativa de desarrollar la aplicación móvil sin gestión de usuarios.	Cinthia Lima / Ariel Machini