Seguimiento de riesgos

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autores
Cinthia Lima

Fecha de redacción
20/05/2020

Este documento incluye una lista de los riesgos identificados y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación.
También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.
Seguimiento de riesgos
Riesgo 04:
Leyenda
Número de referencia	R04
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Limite de tiempo insuficiente
Categoría	Cronograma
Descripción	Puede que el límite de tiempo establecido no sea suficiente para desarrollar el proyecto
Impacto	4
Probabilidad	50%
Factor	200
Causas	La poca experiencia de desarrollo del equipo puede llevar a que las tareas de desarrollo lleven más tiempo de los esperado. La estimación puedo haber sido muy optimista. / El equipo de desarrollo no trabaja a tiempo completo en el proyecto debido a varias razones.
Síntomas	Lograr ver los avances del desarrollo lleva más tiempo. No se cumplen con las fechas limites del plan de iteración.
Estrategia de respuesta	Contingencia; Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Reducción: Realizar los planes de iteración de intervalos cortos, y con pocas actividades como así también verificar que se cumplan con las fechas de entrega. Hacer seguimientos de los avances de cada miembro del equipo y en caso de haberlos discutir al respecto. / Contingencia: Solicitar una reunión con el cliente para explicarle las causas de la no entrega del software y mediar la posibilidad de una prórroga para terminar el desarrollo del sistema. / Entregar avances parciales ?
Estado	Cerrar.

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa de definición
Reducción	Cinthia Lima / Ariel Machini	Planes de iteración / Seguimientos de avances	4ta Iteración
Contingencia	Cinthia Lima / Ariel Machini	Reunión con cliente para solicitar prórroga	4ta Iteración

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
11/01/2019 - 28/02/2019	3ra Fase - 4ta Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración, y se culmino 10 de las 13 tareas propuestas	Cinthia Lima / Ariel Machini
03/05/2019	Luego de culminar la 4ta Iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback.	Cinthia Lima / Ariel Machini
04/05/2019 - / 27/05/2019	3ra Fase – 5ta Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron todas las tareas propuestas gracias a un cambio de enfoque en la definición de las iteraciones.	Cinthia Lima / Ariel Machini
28/05/2019 - / 10/06/2019	3ra Fase – 6ta Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron con éxito todas las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
21/06/2019	Luego de culminar la 6ta iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback.	Cinthia Lima / Ariel Machini
24/06/2019 - / 14/07/2019	3ra Fase – 7ta Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron con éxito todas las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
16/03/2020 - / 25/03/2020	3ra Fase – 8va Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron con éxito todas las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
27/03/2020 - / 05/04/2020	3ra Fase – 9na Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se culminaron soló 2 de las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
08/04/2020 - / 18/04/2020	3ra Fase – 10ma Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron con éxito todas las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
24/04/2020	Luego de culminar la 10ma Iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback. / (Reunión virtual)	Cinthia Lima / Ariel Machini
24/04/2020 - / 04/05/2020	3ra Fase – 11va Iteración	Se creo un nuevo plan de iteración y se realizaron con éxito todas las tareas propuestas.	Cinthia Lima / Ariel Machini
08/05/2020	Luego de culminar la 11va iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback. (Reunión virtual)	Cinthia Lima / Ariel Machini

Riesgo 06:
Leyenda
Número de referencia	R06
Fecha de identificación	10/2017
Etapa	2da Iteración
Nombre del riesgo	Presencia del cliente durante el desarrollo
Categoría	Compromiso del cliente
Descripción	El cliente no estará presente durante todo el desarrollo del proyecto para brindar su ayuda/opinión.
Impacto	5
Probabilidad	30%
Factor	150
Causas	Los clientes tienen responsabilidades y no pueden estar constantemente observando los avances del equipo y respondiendo a sus inquietudes.
Síntomas	La falta del cliente en el desarrollo puede llevar a fracasar al proyecto por no cumplir sus expectativas o su usabilidad.
Estrategia de respuesta	Reducción
Responsable	Cinthia Lima, Ariel Machini
Respuesta al riesgo	Reducción: Se programaran reuniones con los clientes para mostrarles los avances al terminar una o dos iteraciones, de acuerda a sus duración. También se le harán consultas vía correo electrónico de ser necesarias de manera inmediata.
Estado	Activo

Plan de riesgos
Estrategia de respuesta	Responsable	Respuesta al riesgos	Etapa
Reducción	Ariel Machini	Programar reuniones con los clientes	Iteración 5

Seguimiento
Fecha	Etapa	Comentario	Responsable
03/05/2019	Posterior a culminar la 4ta iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback.	Cinthia Lima / Ariel Machini
21/06/2019	Posterior a culminar la 6ta iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback.	Cinthia Lima / Ariel Machini
24/04/2020	Posterior a culminar la 10ma iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback. (Reunión virtual)	Cinthia Lima / Ariel Machini
08/05/2020	Posterior a culminar la 11va iteración	Se organizó una reunión con los clientes para mostrar avances y obtener feedback. (Reunión virtual)	Cinthia Lima / Ariel Machini