Plan de iteración
Fase de construcción: ITERACIÓN N.º 4

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima

Fecha de redacción
11/01/2019

El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo. Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.
Plan de iteración

Resumen
El presente plan de iteración se divide en tres partes: en la primera parte del mismo se hace una introducción al documento, especificando su alcance y su propósito.
En la segunda parte del documento se describe la planificación y los recursos requeridos para la iteración actual y en la tercera parte, se definen cuáles de los objetivos planteados al inicio de la iteración pudieron ser completados con éxito y cuáles no, entre otros detalles.

Alcance
En esta fase se generarán los siguientes entregables:
- Reimplementación de todos los casos de uso (del sistema web) realizados hasta el momento.
- Prototipo de la aplicación móvil.

Propósito
Mediante este documento se buscan especificar las actividades que se van a desarrollar durante la iteración en curso.
Este documento será utilizado por el grupo de desarrollo para guiarse a través de la iteración antes mencionada.

Planificación
Nombre de la tarea	Fecha de / inicio	Fecha de finalización	Fecha de fin de iteración	Responsable/s
Avance de especificación de casos de uso	🗎	31/01/19	28/02/19	Cinthia Lima
Avance con el plan del proyecto	🗎	31/01/19	28/02/19	Cinthia Lima
Reimplementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)	🗎	⏳	28/02/19	Ariel Machini
Reimplementación de CU03: ABM de formularios (Web)	🗎	⏳	28/02/19	Ariel Machini
Reimplementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Web)	🗎	⏳	28/02/19	Ariel Machini
Reimplementación de CU01: Buscar formularios (Web)	🗎	28/02/19	28/02/19	Ariel Machini
Reimplementación de CU07: Buscar formularios creados(Web)	🗎	28/02/19	28/02/19	Ariel Machini
Reimplementacion de CU09: ABM de Gestores de formularios	🗎	28/02/19	28/02/19	Ariel Machini
Ionic: Explorar entorno de desarrollo y tecnologías a utilizar. Capacitación	11/01/19	28/02/19	28/02/19	Cinthia Lima
Desarrollar un prototipo de aplicación móvil con los campos a utilizar	11/01/19	20/02/19	28/02/19	Cinthia Lima
Generar APK del prototipo	20/02/19	28/02/19	28/02/19	Cinthia Lima
Avance modelo de casos de uso	🗎	28/02/19	28/02/19	Cinthia Lima
Evaluación del plan de iteración	28/02/19	28/02/19	28/02/19	Cinthia Lima
Observaciones
1 El símbolo ‘🗎’ en la columna “Fecha de inicio” significan que el documento o módulo al que se hace referencia en nombre de la tarea no fue creado en esta iteración y solo esta siendo modificado o actualizado. / 2 El símbolo ‘⏳’ en la columna “Fecha de finalización” significa que la tarea especificada no fue finalizada por falta de tiempo. / 3 El símbolo ‘⭲’ en la columna “Fecha de inicio” significa que la tarea especificada no puedo ser iniciada.

Recursos
Humanos:
- Dos analistas:
  - Lima, Cinthia.
  - Machini, Ariel.

Hardware:
- Notebook Lenovo Legion Y720.
- Notebook Banghó MAX G01.

Misceláneo:
- Acceso a Internet.
- Repositorio (en GitHub).

Objetivos alcanzados
De las 13 tareas definidas se pudieron ejecutar y terminar 10 con éxito:
Avance de especificación de casos de uso
Avance con el plan del proyecto
Reimplementación de CU01: Buscar formularios (Web)
Reimplementación de CU01: Buscar formularios creados(Web)
Reimplementacion de CU09: ABM de Gestores de formularios
Ionic: Explorar entorno de desarrollo y tecnologías a utilizar. Capacitación
Desarrollar un prototipo de aplicación móvil con los campos a utilizar
Generar APK del prototipo
Avance modelo de casos de uso
Evaluación del plan de iteración

Objetivos no alcanzados
Reimplementación de CU15: Administración de contenido de formularios (Web)
Reimplementación de CU03: ABM de formularios (Web)
Reimplementación de CU02: Rellenado y envió de formularios (Web)

Conclusión
Esta fue la primera iteración para retomar el desarrollo del proyecto luego de 1 año. Se terminaron con 10 tareas de las 13 planificadas.

Estado del repositorio
Versión inicial — final: 184 — 208