Plan de proyecto

Proyecto Colibrí

Asignatura
Laboratorio de desarrollo de software

Autor
Cinthia Lima y Ariel Machini

Fecha de redacción
10/09/2017

Este documento está compuesto por toda la información necesaria para llevar a cabo la dirección del proyecto. Es utilizado por la dirección del proyecto para dirigir las actividades a realizar durante el proceso de desarrollo del software, este comprende un conjunto de artefactos que son desarrollados durante la fase de inicio y que son utilizados durante todo el ciclo de vida del proyecto (gestión de riesgos, aseguramiento de calidad, resolución de problemas, entre otros).
Índice

Aquí va el índice (se debería insertar al final).
Plan de Proyecto

Introducción
La aplicación a desarrollar tendrá dos funciones importantes: la primera permitir crear formularios, y la segunda permitir rellenar formularios y enviar los datos de este a quien le corresponda. Actualmente no existe una herramienta que ayude al proceso de solicitudes mediante formularios. Por ende nuestro proyecto busca digitalizar dicho proceso.

Alcance del proyecto
Casos de uso detectados hasta el momento.
- Fase Elaboración
  - Iteración 1
    - Completado y envió de formularios
    - Creación de formulario
    - Eliminación de formulario
    - Modificación de formulario
    - Ingreso al sistema con correo institucional
    - Validación de usuario
    - Buscar formularios
    - Salir de la aplicación

Entregables del proyecto
Descripción	Fecha de entrega	Lugar de entrega	Condición de satisfacción
Modelo de negocio	01/09/2017	Laboratorio A4	--
Estudio de Factibilidad	08/09/2017	Laboratorio A4	--
Propuesta de desarrollo	08/09/2017	Laboratorio A4	--
Plan de Proyecto	12/09/2017	Laboratorio A4	--
Plan de Iteración	12/09/2017	Laboratorio A4	--
Especificación de requerimientos	15/09/2017	Laboratorio A4	--
Historia de usuario	15/09/2017	Laboratorio A4

Estrategia de evolución del Plan
Este plan será revisado al inicio de cada fase y será modificado si es necesario. El encargado de realizar las modificaciones será un miembro del equipo de desarrollo.
La evolución de este documento podrá ser vista por el equipo de desarrollo ya que se encontrará en el repositorio compartido.

Organización del Proyecto
Modelo de Proceso
Se sigue la metodología de desarrollo PSI que esta basado en el Proceso Unificado para el desarrollo de software.
Esta metodología tiene las siguientes características:
- Dirigido por casos de uso: Los casos de uso son utilizados para captar requerimientos funcionales y definir los contenidos de las iteraciones. En cada iteración se debe tomar un conjunto de casos de uso y desarrollar todo el camino a través de las distintas actividades del proceso de desarrollo.
- Centrado en la arquitectura: Como no existe un modelo único que abarque todos los aspectos de un sistema, existen muchos modelos y vistas que definen la arquitectura de software del sistema a desarrollar.
- Es iterativo e incremental: es iterativo e incremental compuesto de 4 fases: inicio, elaboración, Construcción y Transición. Cada una de las fases a su vez esta dividida en una serie de iteraciones. Las iteraciones dan como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o mejora las funcionalidad del sistema en desarrollo.
  A su vez cada una de las iteraciones se divide en una serie de disciplinas:
      - Análisis de requisitos
      - Diseño
      - Implementación
      - Prueba
      - Mantenimientos.
- Enfocado en los riesgos: se deben identificar los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida.

Estructura Organizacional
Ariel Machini
Cinthia Lima

Interfaces e Interacciones
Sin definir.

Responsables
Responsables definidos para las primeras actividades descubiertas en esta primera versión del documento:

Identificación	Descripción	Responsable/s	Involucrados
R1	Conocer el problema	Ariel Machini	Mg. Osiris Sofía, / Lic. Karim Hallar
		Cinthia Lima
R2	Documentación	Ariel Machini	Mg. Osiris Sofía, / Lic. Karim Hallar
		Cinthia Lima
R3	Especificación de los requerimientos	Ariel Machini	Mg. Osiris Sofía, / Lic. Karim Hallar
		Cinthia Lima
R4	Gestión de riesgos	Ariel Machini	Mg. Osiris Sofía, / Lic. Karim Hallar
		Cinthia Lima

Proceso de gestión
Objetivos y prioridades de gestión
La gestión del proyecto tiene mucha importancia en cualquier desarrollo. Esta tarea tiene como objetivo definir tiempos, roles y tareas en relación al proyecto así como también lograr un buen monitoreo del mismo cada cierto tiempo con el fin de mantener la planificación al día.
Las actividades destacadas de la gestión de proyecto son…
- …la planificación y el seguimiento del avance del proyecto,
- las estimaciones y las mediciones,
- la gestión de riesgos,
- el registro de las horas trabajadas (del esfuerzo),
- las reuniones de equipo,
- las reuniones con el cliente,
- la revisión administrativa,
- la evaluación de las fases
- y la evaluación y/o modificación del plan de proyecto.

Condiciones asumidas, dependencias y restricciones
No definidas (“Este punto no ha sido definido aún”).

Gestión de riesgos
La gestión de riesgos se puede ver en el documento de riesgos.

Estructura organizacional
Acá va más contenido.

Anexos
Metodología de desarrollo PSI: http://sistemas.uarg.unpa.edu.ar/psi/