## Portada
Gestión de riesgos

	Colibri
	Iteración N° X, Fase X
	Grupo Paire
	Cinthia Lima

		Proyecto Colibrí

	Asignatura
	Laboratorio de desarrollo de software

	Autor
	Cinthia Lima

	Fecha de redacción
	13/11/17

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente no conoce con exactitud la propuesta de desarrollo.		En su totalidad	La mayor parte	No mucho	No	1
El cliente no estará presente durante todo el proceso de desarrollo		Si	La mayoría del tiempo	Un porcentaje	No	2	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					2	3
Puntos Posibles						6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,50
Comentarios:

Definición del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.		Poco probable	Puede suceder	Van existir cambios	Cambios excesivos	2	SI
Los requerimientos definidos hasta el momento por cliente pueden cambiar		Si	La mayoría	Desconocido	No	2	SI
No se definieron todos los documentos a entregar junto con el producto		Si	La mayoría	Algunos	No	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					3	5
Puntos Posibles						9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,78
Comentarios:

Cronograma		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Puede que el límite de tiempo establecido no sea suficiente para desarrollar el proyecto		Va a alcanzar	Puede que alcance	Desconocido	No va a ser suficiente	2	SI
No se han definido todas las fechas de entrega de los entregables		Si	Algunas fechas	Muy pocas	No	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					2	3
Puntos Posibles						6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,00
Comentarios:

Experiencia y Capacidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El grupo de desarrollo no tiene experiencia en cuanto a la conducción de un proyecto de software		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	1
El grupo de desarrollo no tiene experiencia en el desarrollo de software		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	2	SI
No se conoce el/los lenguaje(s) de programación a utilizar ni como trabajan		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin conocimiento	1
No se tiene experiencia con el modelo de desarrollo PSI		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	1
Falta de experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles.		Suficiente	Algo de experiencia	Muy poca	Sin experiencia	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					5	6
Puntos Posibles						15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,60
Comentarios:
Este apartado de riesgos son los más importantes para el proyecto, ya que es donde mayores riesgos existen. La experiencia y capacitación del equipo de desarrollo no es la más elevada.

Duración y Tamaño		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Las partes del sistema que no se especificaron consumen más tiempo de lo esperado		No	Poco tiempo	Tiempo considerable	Si	2	SI
El aprendizaje de las nuevas tecnologías puede llevar más tiempo del esperado.		No	Poco tiempo	Tiempo considerable	Si	3	SI
La adaptación del modulo workflow a nuestra aplicación puede llevar más tiempo de lo esperado.		No	Poco tiempo	Tiempo considerable	Si	1
La integración de todo el sistema puede llevar más tiempo del esperado		No	Poco tiempo	Tiempo considerable	Si	3	SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					1	2
Puntos Posibles						3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,00
Comentarios:

Legal y Contractual		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

Tecnología		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
La adaptación del modulo Workflow a nuestra aplicación puede ser difícil.		Fácil	Manejable	Algo difícil	Difícil	1
La preparación del área de trabajo con las tecnologías a utilizar puede ser difícil		Fácil	Manejable	Algo difícil	Difícil	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					1	1
Puntos Posibles						3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,667
Comentarios:

Complejidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Los entregables pueden ser muy complejos y puede llevar tiempo su creación.		No	Solo un poco	Tal vez	Si	1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					1	1
Puntos Posibles						3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,333
Comentarios:

Aspectos Financieros		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:
No existen aspectos financieros que considerar.

Subcontratistas		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:
No se contrato a ninguna persona para el desarrollo de este proyecto.

## Resumen
Resumen de Riesgos	Impacto	Peso	# Preguntas	Ptos. Posibles	Ptos.	Rating	Porcentaje
Compromiso del Cliente	5	16,67%	2	6	3	2,50	8,33 %
Definición del Cliente	5	16,67%	3	9	5	2,78	9,26 %
Cronograma	4	13,33%	2	6	3	2,00	6,67 %
Experiencia y Capacidad	4	13,33%	5	15	6	1,60	5,33 %
Duración y Tamaño	3	10,00%	1	3	2	2,00	6,67 %
Legal y Contractual	0	0,00 %	0	0	0	0,00	0,00 %
Tecnología	5	16,67%	1	3	1	1,67	5,56 %
Complejidad	4	13,33%	1	3	1	1,33	4,44 %
Aspectos Financieros	0	0,00 %	0	0	0	0,00	0,00 %
Subcontratistas	0	0,00%	0	0	0	0,00	0,00 %
Puntuación Riesgos	30	100 %	15	45	21	13,88	46,26 %

Resumen de Riesgos

## Análisis
Ref.	Categoría	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Factor
R04	Cronograma	Puede que el límite de tiempo establecido no sea suficiente para desarrollar el proyecto	4	90 %	360
R05	Experiencia y Capacidad	El grupo de desarrollo no tiene experiencia en el desarrollo de software	4	80%	320
R02	Definición del Cliente	El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.	5	50 %	250
R08	Duración y Tamaño	La integración de todo el sistema puede llevar más tiempo del esperado	3	80 %	240
R07	Duración y Tamaño	El aprendizaje de las nuevas tecnologías puede llevar más tiempo del esperado.	3	60 %	180
R05	Definición del Cliente	El cliente puede proponer grandes cambios para el proyecto.	5	30 %	150
R06	Duración y Tamaño	Las partes del sistema que no se especificaron consumen más tiempo de lo esperado	3	40 %	120
R01	Compromiso del Cliente	El cliente no estará presente durante todo el proceso de desarrollo	5	20 %	100