## Datos y gráficos
Duración	1	2	3	4
Una persona	24	7	3	0
Grupo Paire	12	3,5	1,5	0

	Estimación	Duración real
1	12	5,86
2	3,5	2,43
3	1,5	1,2

Iteración	Días de duración
1	18
1	54
1	10
2	48
3	23
4	13
5	20
6	9
7	9
8	10
9	10
10	9
1	9
2	7
3	13

Iteración	Cantidad de tareas	Tareas cumplidas	Porcentaje (completadas)
1	5	0	0
1	23	18	78
1	14	5	36
2	13	10	77
3	7	7	100
4	4	4	100
5	10	10	100
6	5	5	100
7	3	2	67
8	3	3	100
9	5	5	100
10	8	8	100
1	3	3	100
2	5	5	100
3	2	2	100

Cantidad de iteraciones	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades completadas a tiempo	Porcentaje de actividades completadas a tiempo	Días que duró la fase
FASE DE INICIO
1	5	0	0	18
FASE DE ELABORACIÓN
1	23	18	78	54
FASE DE CONSTRUCCIÓN
10	72	59	82	161
FASE DE TRANSICIÓN
3	10	10	100	29

Número de estimación
Meses
Número de iteración
Meses

Inicio
Elaboración
Construcción
Transición

Iteraciones en las diferentes fases
Duración en días