## Sheet1
Proyecto Colibrí
Gestionado por Cinthia Lima y Ariel Machini

Actor		Factor de peso		Valor ponderado
Usuario		Complejo		3
Gestor de formularios		Complejo		3
Administrador		Complejo		3
		UAW		9

Caso de uso				Número de transacciones		Complejidad		Peso
CU01: Buscar formulario				1		Simple		5
CU02: Completar y enviar un formulario				4		Intermedio		10
CU03: ABM de formularios				3		Simple		5
CU08: Cerrar sesión				2		Simple		5
CU09: ABM Gestores de formularios				3		Simple		5
CU13: Generar informes				4		Intermedio		10
CU14: Iniciar sesión				1		Simple		5
CU15: Administrador de contenido de formulario				3		Simple		5
					UUCW		50
					UUCP		59

Factor técnico				Características especiales				TL	Peso	Impacto
Sistema distribuido				El sistema no será distribuido.				0	2	0
Tiempos de respuesta/buen desempeño				Lógicamente, es importante que el sistema responda con rapidez.				4	2	8
Eficiencia para el usuario final				El sistema debe ser lo más eficiente que pueda ser para ser de buena calidad.				4	1	4
Complejidad del procesamiento interno				La funcionalidad del sistema no será muy compleja.				2	1	2
Reusabilidad del código				No se especificó nada al respecto.				2	1	2
Facilidad de instalación				El sistema operativo del teléfono se encargará del proceso de instalación.				1	0,5	0,5
Facilidad de uso				El sistema debe ser fácil de utilizar y amigable para el usuario final.				5	0,5	2,5
Portabilidad a otras plataformas				El sistema será multiplataforma.				3	2	6
Facilidad de cambio				El sistema deberá estar bien documentado para que sea fácil modificarlo.				5	1	5
Concurrencia/procesamiento paralelo				No se requiere procesamiento en paralelo.				0	1	0
Características de seguridad				No se especificó nada al respecto, pero la seguridad es un factor importante.				3	1	3
Acceso para terceros				No se especificó nada al respecto.				0	1	0
Capacitación del usuario final				Se requerirá un manual para cada tipo de usuario que describa el funcionamiento básico del sistema de acuerdo a dicho tipo.				3	1	3
					TF		36
					TCF		0,96

Factor de entorno				Razón				EL	Peso	Impacto
Familiaridad con los procesos de desarrollo utilizados				Se conoce el proceso de desarrollo de forma teórica, pero nunca se puso en práctica.				3	1,5	4,5
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones similares				El grupo de desarrollo no produjo aplicaciones muy similares con anterioridad.				1	0,5	0,5
Experiencia en la orientación a objetos				Se tiene experiencia con el paradigma orientado a objetos.				4	1	4
Capacidad de liderazgo del analista				Los analistas líderes no tienen experiencia en lo que a este factor respecta, pero no hay a quién liderar.				3	0,5	1,5
Motivación del grupo				¡El grupo de desarrollo está motivado!				5	1	5
Estabilidad de los requerimientos				Se confía en que los requerimientos son estables.				4	2	8
Miembros del grupo que trabajan part-time				Todos los miembros del grupo trabajan part-time.				5	-1	-5
Dificultad del lenguaje de programación				Los lenguajes de programación a utilizar no son complejos, pero no se tiene experencia en los mismos.				3	-1	-3
					EF		15,5
					ECF		0,94

Puntos de casos de uso ajustados (UCP)
52,96

Horas hombre
1059,2

Actividad			Porcentaje		Horas hombre
Análisis			10%		264,79
Diseño			20%		529,58
Programación			40%		1.059,17
Pruebas			15%		397,19
Otras actividades (sobrecarga)			15%		397,19
Esfuerzo total			100%		2.647,92