## Datos y gráficos
Duración	1	2	3	4
Una persona	24	7	3	0
Grupo Paire	12	3,5	1,5	0

	Estimación	Duración real
1	12	5,86
2	3,5	2,43
3	1,5	1,2

Iteración	Días de duración
1	18
1	54
1	10
2	48
3	23
4	13
5	20
6	9
7	9
8	10
9	10
10	9
1	9
2	7
3	13

Iteración	Cantidad de tareas	Tareas cumplidas	Porcentaje (completadas)
1	5	0	0%
1	23	18	78%
1	14	5	36%
2	13	10	77%
3	7	7	100%
4	4	4	100%
5	10	10	100%
6	5	5	100%
7	3	2	67%
8	3	3	100%
9	5	5	100%
10	8	8	100%
1	3	3	100%
2	5	5	100%
3	2	2	100%

Cantidad de iteraciones	Cantidad de actividades	Cantidad de actividades completadas a tiempo	Porcentaje de actividades completadas a tiempo	Días que duró la fase
FASE DE INICIO
1	5	0	0	18
FASE DE ELABORACIÓN
1	23	18	78	54
FASE DE CONSTRUCCIÓN
10	72	59	82	161
FASE DE TRANSICIÓN
3	10	10	100	29

Número de estimación
Meses
Número de iteración
Meses
Iteraciones en las diferentes fases
Número de tareas

Inicio
Elaboración
Construcción
Transición

Iteraciones en las diferentes fases
Duración en días
Iteraciones en las diferentes fases
Porcentajes de cumplimiento